Утверждено на заседании Административного совета

управления образования «____»____________2010 г.

Начальник ГРУОМС______________Ю. Димова

ПЛАН  РАБОТЫ

Районного управления образования, молодежи и спорта

на 2010-2011 учебный год

План работы главного управления образования  Тараклийского  района

на 2010-2011 учебный год

Руководствуясь целями и задачами, определенными августовской конференции педагогических работников , на основе анализа состояния   районной системы образования, выполняя Закон об образовании Р. Молдова , нормативно- правовые акты Министерства просвещения  Р.Молдова по модернизации школьного куррикулума, основанного на компетентностном подходе и учитывая процесс превращения учебного заведения в школу доброжелательного отношения к ребенку  Тараклийское управление образования определяет на 2010-2011 учебный год

ЗАДАЧИ:

- Обеспечить условия   для  внедрения модернизированного куррикулума,  основанного на компетентностном  подходе.

- Формировать целостную  систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельности и личной ответственности учащихся, достигая следующих компетенций: базовых, ключевых, предметных.

- Продолжить реформирование школьного образования на демократической основе, в центре которого личность ученика, ее самоутверждение, творчество и свобода.

- Создать  в каждом учебном заведении района  здоровьесберегающую  систему и  продолжить формирование у  уч-ся  привычки здорового образа  жизни.

- Усилить взаимодействие образовательных учреждений    с родителями,  активнее привлекая их, как обязательных участников образовательного процесса, к решению наболевших вопросов, связанных с воспитанием подрастающего поколения.

- В каждом учебном заведении создать образовательную среду,  дающую  возможность для раскрытия способностей и личностных особенностей учащихся.

- Продолжить  совершенствование профессиональной компетентности педагогов  для эффективного осуществления профессиональной деятельности.

- Углубить информатизацию образования и развития информационной компетентности всех участников учебно-воспитательного процесса.

План работа Тараклийского районного управления образования,

молодежи и спорта на 2010-2011 уч.г.

I.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ ОХВАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ 7-16 ЛЕТ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Формирование сети учебных заведений доуниверситетского образования района и ДДУ, классов, групп. | До 1.10.2010 г. | Е. Занфирова | Аналитический отчет, АС, октябрь |
| 2.2. | Проконтролировать правильность учёта детей и подростков, охваченных обязательной подготовкой к обучению и обязательным обучением. | В течение сентября 2010 г. | ` |  |
| 2.3. | Установить идентичность номинальных списков обучающихся в учебных заведениях и списков хозяйственных книг примэрий. | В течение сентября 2010г. | М. Терзи |  |
| 2.4. | Организация горячего питания для уч-ся начального цикла и детей из социально незащищенных семей. | До 25 сентября 2010 г. | Менеджеры учебных заведений, контроль: | База данных |
| 2.5. | Мониторинг охвата обучением детей, переведенных с неудовлетворительной оценкой. | Сентябрь | М. Терзи |  |
| 2.6. | Организация надомного обучения детей с физическими недостатками. | Сентябрь | Менеджеры учебных заведений, контроль: М. Терзи |  |
| 2.7. | Оказание материальной помощи поддержки детям из социально-уязвимых семей из фонда социальной поддержки населения, фондов примэрий. | В течение года | Менеджеры учебных заведений, контроль:Н.Мостовая |  |
| 2.8. | Предусмотреть льготную оплату за пользование арендными учебниками учащихся из малообеспеченных семей. | Сентябрь | Менеджеры учебных заведений, контроль: А.Карагиоз |  |
| 2.9. | Проконтролировать устройство детей с физическими умственными недостатками в специализированные образовательные учреждения. | Сентябрь |  |  |
| 2.10. | Организовать работу медико-психологической комиссии. | Согласно графику |  |  |
| 2.11 | Организация часов медитации, ГПД в I ступени обучения. | Сентябрь | Менеджеры учебных заведений, контроль: |  |
| 2.12. | Выполнение контрольных срезов посещаемости уч-ся и дошкольников | В течение года | М. Терзи |  |
| 2.13. | Мониторинг сохранности контингента учащихся. | В течение года | М. Терзи | Отчет МПМ, Для служебного пользования |
| 2.14. | Выявление и постановка на учёт учащихся, часто пропускающих учебные занятия без уважительной причины. | В течение года | Менеджеры учебных заведений, контроль: М. Терзи | База данных |

План работы Тараклийского районного управления образования, молодежи и спорта

на 2010-2011 учебный  год

II. ОХРАНА  ЖИЗНИ  И ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий, обеспечивающих здоровьесберегаюшее образовательное пространство учебных заведений: - обеспечение соблюдения мер по ТБ в учебных, образовательных, детских дошкольных учреждениях; - соблюдение теплового режима и режима проветривания в учебных и детских дошкольных учреждениях района в осенне – зимний период; - провести мониторинг соблюдения теплового режима в ДДТ и ДЮСШ. - согласование расписания учебных занятий и планов организации досуга учащихся, составление таблиц синхронизации выполнения практического минимума и контрольных работ в каждом классе в течение дня, недели и т.д.; - составление расписания уроков с учетом здоровьесберегающего принципа; - внедрения здоровьесберегающих технологий во всех ступенях обучения; - создание щадящих условий адаптации учащихся I и II ступени , подготовительных групп; - обеспечить психологическое сопровождение адаптации учащихся V, X классах; - соблюдение нормативов объёма домашних заданий; - организовать обязательное горячее питание для уч-ся, начального, гимназического, лицейского уровней и детей 5-12 классов из малообеспеченных семей. | В течение года Ноябрь Март Сентябрь Сентябрь В течение учебного года I семестр I семестр В течение года | Менеджеры ОУ Контроль: П. Маковей Менеджеры ОУ Контроль: Инспектора Зам.менеджеров Контроль: М. Терзи Зам. менеджеров Контроль: М. Терзи Менеджер УЗ Педагоги Контроль: Инспектора УО Администрация ОУ Контроль: М. Терзи Учителя Контроль: Инспектора Директора УЗ Контроль: |
| 2 | Осуществить мониторизацию показателей здоровья учащихся. Результаты обсудить на совещании при менеджере УЗ. | По графику ЦРБ | Мед. работник Контроль: Менеджер УЗ |
| 3 | Создать базу данных о детях, нуждающихся в специальных группах по физвоспитанию. | Сентябрь | Директора ОУ Контроль: Инспектора |
| 4 | Создать базу данных о хронически больных детях. Проводить мониторинг их лечения и учебы . | В течение года | Мед. работник УЗ Кл. руководители |
| 5 | Осуществление витаминизации и иммунизации, учащихся в осенне-весенний период учебного года. |  | Менеджеры УЗ Медицинские работники |
| 6 | Проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий в ДДУ и в учебных заведениях в рамках учебной недели. | В течение года | Администрация учебных заведений и ДДУ Контроль: инспектора |
| 7 | Организовать работу спортивных секций с максимальным охватом учащихся. | В течение года | Администрация ОУ Контроль: Инспектора, |
| 8 | Проведение бесед, лекций, диспутов по проблемам здорового образа жизни. | В течение учебного года | Менеджеры УЗ Зам. менеджера по ВР Кл. руководители Контроль: Н.Мостовая |
| 9 | Осуществить мониторинг по следующим направлениям: - выполнение санитарно-гигиенических норм организации учебного процесса; -профилактические меры по охране здоровья уч-ся и формирования ЗОЖ; - уровень учебной нагрузки учащихся; - состояние здоровья учащихся; | В течение учебного года | Инспектора УО, Чолак М.В., Н.Мостовая |

План работы районного управления образования, молодежи и спорта на 2010-2011 учебный год

III. ПЛАН  РАБОТЫ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  СОВЕТА

заседания проводятся ежемесячно в третий четверг

| № | Месяц | №-п/п | Содержание работы | Ответственные | Форма представления материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cентябрь | 1.1. | Утверждение плана работы управления образования и МЦ. | Ю.Димова О. Вичева | Проекты планов |  |
|  |  | 1.2. | Об уточнении функциональных обязанностей работников аппарата и МЦ. | Ю. Димова | Приказ |  |
|  |  | 1.3 | Информация о состоянии охвата детей 7-16 лет обучением. | М. Терзи | Информация |  |
|  |  | 1.4 | Информация об обеспеченности учебных и детских дошкольных учреждений района педагогическими кадрами. | Дикиджи Е. | Информация |  |
|  |  | 1.5 | Информация об обеспеченности учебных заведений учебниками. | А. Карагиоз | Информация |  |
|  |  | 1.6. | Об организации и проведении профессионального праздника «День учителя». | О. Вичева | Сценарий |  |
|  |  | 1.7 | О представлении к награждению наградами МПМ, районного совета и управления образования педагогов учебных и дошкольных учреждений. | Е. Дикиджи | Списки кандидатур |  |
| 2 | Октябрь | 2.1. | Состояние организации питания в учебных заведениях района |  | Информация |  |
|  |  | 2.2. | О проведении районного конкурса «Учитель года -2010г.» | О. Вичева | Положение о проведении конкурса |  |
|  |  | 2.3. | Информация об охвате надомным обучением детей, имеющих физические недостатки. | М. Терзи | Справка |  |
|  |  | 2.4 | Уровень организации в учебных заведениях курсов по выбору, курса религия. |  | Справка |  |
|  |  | 2.5 | Формирование сети учебных заведений доуниверситетского образования района и ДДУ, классов, групп. | Е. Занфирова | Информация |  |
|  |  | 2.6. | О результатах работы медико-педагогической комиссии. |  | Информация |  |
| 3 | Ноябрь | 3.1. | Организация учебно-воспитательного процесса в центре ,которого ребенок | М.Терзи | Справка |  |
|  |  | 3.2 3.3 | Состояние охраны труда, пожарной безопасности, жизнедеятельности в учебных и детских дошкольных учреждениях. Качество организации питания в начальном, гимназическом и лицейском уровнях. | П.Маковей | Справка Справка |  |
|  |  | 3.4. | Обеспечение инклюзивных условий в учебных заведениях района для детей со специальными потребностями. | М. Терзи | Справка |  |
| 4 | Декабрь | 4.1. | Итоги фронтального контроля гимназии с. Алуат | Е.Дикиджи | Проект приказа по итогам фронтального контроля |  |
|  |  | 4.2. | О повышении квалификации менеджерских и педагогических кадров через прохождение курсовой подготовки. |  | Аналитический отчет за 2010 год и проект плана на 2011г. |  |
|  |  | 4.3. | Итоги мониторинга ситуации о результатах обучения уч-ся, переведенных с отрицательной оценкой | М. Терзи | Информация |  |
|  |  | 4.4 | Утверждение сметы и Положений районных конкурсов и мероприятий на 2011 год. | О.Вичева | Отчет |  |
| 5 | Январь | 5.1. | Об организации и проведении предварительного тестирования в IX, XII классах. | М.Терзи | Положение |  |
|  |  | 5.2. | Об организации и проведении районных предметных олимпиад. | О. Вичева | Проект приказа |  |
|  |  | 5.3. | Отчет о выполнении плана работы аппарата и МЦ за первое полугодие 2010-2011 учебного года | О.Вичева | Отчет |  |
| 6 | Февраль | 6.1 | Уровень соблюдений единых требований к организации учебного процесса | М.Терзи | Справка |  |
|  |  | 6.2. | Итоги участия учебных заведений в районной предметной олимпиаде . | О. Вичева | Справка, рейтинговая таблица, заявка на республиканские олимпиады |  |
|  |  | 6.3 | Об эффективном использовании ИКТ в формирование профессиональной деятельности. | П. Маковей | Справка |  |
| 7 | Март | 7.1. | Итоги фронтального контроля гимназии с. Балабаны | Зам. начальника | Проект приказа по итогам фронтального контроля |  |
|  |  | 7.2 | Обогатяване лексикалната култура на учениците чрез речеви теми из битовия и обществения живот в уроците по български език | Л.Каврыкова | Справка |  |
| 8 | Апрель | 8.1. | О работе лицеев, гимназий по реализации плана подготовки учащихся IX, XII-х классов к финальному тестированию. | М. Терзи П. Маковей | Информация | Отчеты менеджеров учебных заведений |
|  |  | 8.2. | О подготовке к летней оздоровительной кампании – 2011. | Н.Мостовая | Проект плана мероприятий |  |
|  |  | 8.3 | О состоянии спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в учреждениях района | А.Брагуца | Справка |  |
|  |  | 8.4 | О работе старших медицинских сестер по вопросам физического воспитания дошкольников | Н.Кулачка | Справка |  |
| 9 | Май | 9.1. | О подготовке и проведении национального тестирования в IX-ых классах и сессии –БАК в XII классах. | Ю. Димова | Положение |  |
|  |  |  | Итоги фронтального контроля тл с. В-Албота | Зам. начальника | Приказ |  |
|  |  | 9.2. | О реализации плана работы управления образования, методического центра, индивидуальных планов специалистов УО на 2010-2011 учебный год. | Зам. начальника О. Вичева Специалисты УО | Информация о реализации планов работы в контексте поставленных задач на 2009-2010 уч.год. |  |
|  |  | 9.3. | Утверждение годового отчета управления образования за 2010-2011 учебный год. | Зам. начальника | Аналитический отчет | в МПМ |
| 10 | Июль | 10.1. | Итоги летней сессии БАК и национального тестирования в IX классе. | М. Терзи | Аналитический отчет | в МПМ, для служебного пользования |

| Разработка Положений: - Положение конкурса «Учитель года»; -Положение конкурса научно-исследовательских работ - Положение о проведении районной предметной олимпиады; -Положение конкурса «Спортивная площадка в ДДУ. Уровень использования нестандартного оборудования «. Положение конкурса» Озеленение территории сада и огороды в ДДУ» | Октябрь, 2010 г. Ноябрь,2010г. Январь, 2010 г. Март,2010г. Апрель,2010г. |
| --- | --- |

План работы районного управления образования, молодежи и спорта на 2010-2011 учебный год

IV. РАБОТА  КОНСУЛЬТАТИВНОГО  СОВЕТА

последний четверг месяца

| № | Месяц | №-п/п | Содержание работы | Ответственные | Форма представления материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноябрь | 1.1. | Уровень организации питания в учебных заведениях района | инспектор | Справка |  |
|  |  | 1.2 | О работе учебных заведений района по реализации обучающего, развивающего и воспитательного потенциала уроков румынского языка. | К.Дикиджи | Справка |  |
|  |  | 1.3 | Выполнение рекомендаций по результатам комплексной проверки деятельности педагогического коллектива т.л. села Твардица, гимназии с. Хыртоп | М.Терзи П.Маковей | Справка |  |
| 2 | Февраль | 2.1. | Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса: содержание , технологии, мониторинг, на всех ступенях обучения | Инспектора | Справка |  |
|  |  | 2.2. | Об эффективности воспитательной деятельности всех субьектов воспитания учебного заведения в ходе проведения Недель прав человека и прав ребенка | Н.Мостовая | Справка |  |
|  |  | 2.3. | Анализ стратегии совершенствования педагогических кадров, способствующей обеспечению и улучшению качества образования в учебном заведении. | О. Вичева | Справка |  |
| 3 | Апрель | 3.1. | Выполнение Закона , в части проведенных конкурсов на замещение вакантных руководящих должностей в гимназиях и ДДУ. | Е.Дикиджи | Справка |  |
|  |  | 3.2 | О ходе выполнения Программы развития районной системы образования, в контексте решений, принятых августовской педагогической конференции 2009 г. на уровне гимназий и лицеев района. | Ю.Димова | Справка |  |

План работы районного управления образования, молодежи и спорта на 2010-2011 учебный год

V. СОВЕЩАНИЕ  МЕНЕДЖЕРОВ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ

проводится в последний четверг месяца

| № | Месяц | №-п/п | Содержание работы | Ответственные | Форма представления материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрь | 1.1. | Соблюдение законодательства Республики Молдова об обязательном охвате обучением детей 7-16 лет. | М. Терзи | Справка |  |
|  |  | 1.2. | Итоги оздоровления детей в летний период 2010 года. | Н.Мостовая | Справка |  |
|  |  | 1.3. | Организация и руководствo процессом аттестации в учебном заведении в 2010-2011 учебном году. | О.Вичева | Справка |  |
|  |  | 1.4. | О деятельности администрации учреждений образования по разделу: «Состояние документации по персоналу» ( книга приказов по персоналу, трудовые книжки). | Е.Дикиджи | Информация |  |
|  |  | 1.5 | Работа менеджеров ОУ, по подготовке учебных заведений к работе в осенне – зимний период. | Ю. Димова | Информация |  |
| 2 | Январь | 2.1. | О результатах успеваемости и о движении учащихся за первый семестр 2010-2011 учебного года. | М. Терзи | Аналитический отчет |  |
|  |  | 2.2. | Об итогах фронтального контроля гимназии с. Алуат | Е.Дикиджи | Справка |  |
|  |  | 2.3. | Об итогах работы по выявлению уч-ся , находящихся в затруднительном положении , и обеспечению их занятости во внеурочное время | Н.Мостовая | Справка |  |
|  |  | 2.4 | Соблюдение трудового законодательства администрациями учреждений образований в части заключения индивидуальных трудовых договоров с работниками образования | Е.Дикиджи | Справка |  |
| 3 | Март | 3.1. | Формирование ключевых образовательных компетенций на уроках русского языка и литературы. | О.Вичева | Справка |  |
|  |  | 3.2. | Анализ основных направлений деятельности школьных библиотек УЗ района | Карагиоз А.Н. | Справка |  |
|  |  | 3.3 | Уровень составления и качество реализации годового планирования учебных заведений района | Зам.начальника | Справка |  |
|  |  | 3.4 | О сотрудничестве всех воспитательных агентов в реализации прав детей, находящихся в затруднительном положении | Н.Мостовая | Справка |  |
| 4 | Май | 4.1. | О проведении национального тестирования в IX классе и сессии БАК XII классе. | Ю.Димова | Информация |  |
|  |  | 4.2. | Использование ИКТ в школьном менеджменте. | П.Маковей. | справка |  |
|  |  | 4.3. | Выполнение закона об Образовании в части поддержки молодых педагогических кадров . Об адаптации молодых специалистов. | Е.Дикиджи |  |  |
|  |  | 4.4 | Анализ осуществления процесса аттестации в учебном заведении в 2010-2011 учебном году. | Вичева О. | Справка |  |
|  |  | 4.5 | Реализация программного материала по курсам ПДД и ППБ в учебных заведениях | Н.Мостовая | Информация |  |
| 5 | Июнь | 5.1. | О результатах успеваемости и о движении учащихся за 2010-2011 учебный год. Итоги летней экзаменационной сессии. | М. Терзи | Аналитическая справка |  |
|  |  | 5.2. | Итоги аттестации менеджерских и педагогических кадров. | О.Вичева | Справка |  |
|  |  | 5.3 | О ходе подготовки учебных заведений к новому учебному году. | Ю. Димова | Информация |  |

План работы районного управления образования, молодежи и спорта на 2010-2011 учебный год

VI. СОВЕЩАНИЕ  МЕНЕДЖЕРОВ   ДДУ

Последняя среда месяца

| № | Месяц | №-п/п | Содержание работы | Ответственные | Форма представления материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрь | 1.1. | Реализация годовых планов работы ДДУ района. | Инспектор | Справка |  |
|  |  | 1.2. | Итоги проведения оценивания начального развития детей | Н. Кулачка | Справка |  |
|  |  | 1.3. | Итоги экспресс анализа дошкольного учреждения | Н. Кулачка | Справка |  |
|  |  | 1.4. | О деятельности администраций дошкольных учреждений района по разделу: «Состояние документации по персоналу». | Е.Дикиджи | Справка |  |
| 2 | Декабрь | 2.1. | Качество выполнения долгосрочного и ежедневного планирований в ДДУ | Н. Кулачка | Справка |  |
|  |  | 2.2. | Личностно- ориентированное сопровождение детей, воспитателей, родителей | Н. Кулачка | Справка |  |
|  |  | 2.3. | Итоги фронтального контроля ДДУ 31 с. В-Пержей | Инспектор | Справка |  |
| 3 | Апрель | 3.1. | Организация контроля со стороны администрации ДДУ за физическим состоянием дошкольников | Н. Кулачка | Справка |  |
|  |  | 3.2. | Итоги фронтального контроля ДДУ с.Чумай | Инспектор | Информация |  |
|  |  | 3.3. | Итоги повторного контроля ДДУ села Кортен и ДДУ №4 г.Тараклия | Инспектор Н. Кулачка | Информация |  |
| 5 | Июнь | 4.1. | Уровень выполнения решений августовской конференции | Ю.Димова | Справка |  |
|  |  | 5.2. | О мерах , предпринятых администрацией ДДУ по улучшению качества питания дошкольников. | Инспектор | Справка |  |
|  |  | 5.3. | Итоги фронтального контроля ДДУ с.Мусаит. | Инспектор | Справка |  |

План работы районного управления образования, молодежи и спорта на 2010-2011 учебный год

VII. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУОМС.

| № | № п/п |  |  | Название учебного заведения |  |  |  | Сроки |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |  | Уровень рассмотрения материала контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществляется на основании Приказа Министерства просвещения, молодежи № 541 от 26.11.03 г. в соответствии с Положением об организации и осуществлении оценки деятельности образовательного учреждения ( Информационный бюллетень №4 2003 г.) Задачи фронтального контроля - стимулирование развития учебного заведения; - выявление положительного опыта; - оказание методической помощи менеджерской команде и педагогам; - оценка уровня достижений в образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. |  |  | Гимназия с.Алуат |  |  | ноябрь, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка, педагогический совет, Совещание менеджеров |  |  |
|  | 1.2. |  |  | Гимназия с. Балабаны |  |  | февраль, 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка, педагогический совет АС |  |  |
|  | 1..3. |  |  | ТЛ с.В-Албота |  |  | Апрель 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка, педагогический совет АС |  |  |
|  | 1.4. |  |  | ДДУ№1 с.В-Пержей |  |  | Ноябрь, 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка, педагогический совет Совещание менеджеров ДДУ, январь |  |  |
|  | 1.5. 1.6 |  |  | ДДУ №2 с. Чумай ДДУ с.Мусаит |  |  | Февраль,2011г. Апрель,2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка, педагогический совет Совещание менеджеров ДДУ, |  |  |
| 2. ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1. |  |  | Изучение деятельности администраций функционирования учебного заведения и ДДУ в течение одного рабочего дня. |  |  | Отдельный график, образовательные учреждения, выборочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административный совет, Консультативный совет, Педсовет Справка |  |  |
| 3.ПОВТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 |  |  | Гимназия с.Хыртоп |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Т.л. с.Твардица |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка |  |  |
|  | 3.3 |  |  | ДДУ №4 г.Тараклия |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка |  |  |
|  | 3.4 |  |  | ДДУ с.Кортен |  |  | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая Справка |  |  |
|  | 3.5 |  |  | ДДУ с.Твардица №2 |  |  | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая справка |  |  |
| Тематические проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Изучаемый вопрос |  |  |  |  |  |  |  | Учебное заведение |  |  |  | Ответственный за обобщение материала проверки |  |  |  |  |  | Уровень рассмотрения материала |  |  |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Соблюдение законодательства Республики Молдова «Об обязательном охвате обучением детей 7-16 лет». |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  |  | М. Терзи |  |  |  |  | Информация на АС |  |  |
| 3.2. |  | Организация в 209-2010 учебном году работы в учебных заведениях района по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, детей проживающих в опасных условиях для их жизни и здоровья, детей проживающих в семьях родственников (знакомых, соседей) без назначения опеки. |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  |  | Н. Мостовая |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 3.3. |  | Охват детей во внеурочное время кружковой, секционной работой, курсами по выбору. |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  |  | Н. Мостовая А. Брагуца М. Терзи |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 3.4. |  | Создание оптимальных условий для функционирования подготовительных классов при учебных заведениях. |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  |  | Инспектор |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 3.5. |  | Организация начального оценивания достижений дошкольников и определение дидактических стратегий в планируемой работе. |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  |  |  | Н.Кулачка |  |  |  |  | Справка на СМ ДДУ |  |  |
| СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Состояние охраны труда, пожарной безопасности жизнедеятельности в учебных и детских дошкольных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | П. Маковей |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 3.8. | О деятельности администрации учреждений образования по разделу: «Состояние документации по персоналу» |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Е.Дикиджи |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
|  | Уровень обеспеченности учебных заведений учебниками |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | А. Карагиоз |  |  |  |  |  | Информация |  |  |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | О состоянии организации питания в учебных заведениях района и ДДУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения, ДДУ |  |  | Инспектор |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 4.0. | Организация процесса аттестации педагогических кадров в 2009-2010 уч.году и руководство им в учебном заведении и ДДУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения, ДДУ |  |  | О. Вичева Н. Кулачка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень организации в учебных заведениях курсов по выбору, курса религия. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная справка |  |  |
| 4.2. | Состояние охраны труда , пожарной безопасности жизнедеятельности в учебных и детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения ДДУ |  |  | П.Маковей |  |  |  |  |  | Справка на АС, ноябрь |  |  |
| 4.3. | Мониторинг охвата надомным обучением детей, имеющие физические недостатки. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | М. Терзи |  |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 4.4. | О работе учебных заведений района по реализации обучающего, развивающего и воспитательного потенциала уроков румынского языка. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Е. Дикиджи |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качество выполнения долгосрочного и ежедневного планирований в ДДУ |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  | Н. Кулачка |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
|  | Личностно – ориентированное сопровождение детей, воспитателей, родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  | Н. Кулачка |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
|  | Выявление учащихся, находящихся в затруднительном положении, и обеспечение их занятости во внеурочное время. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Н. Мостовая |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
|  | Организация учебно-вопитательного процесса в центре, которого ребенок. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | М. Терзи |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мониторинг ситуации о результатах обучения уч-ся , переведенных с отрицательной оценкой. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | М.Терзи |  |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 4.4. | Об итогах работы по выявлению учащихся, находящихся в затруднительном положении, и обеспечение их занятости во внеурочное время. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Н.Мостовая |  |  |  |  | Справка |  |  |  |
| 4.5 | Соблюдение трудового законодательства администрациями учреждениями образования в части заключения индивидуальных трудовых договоров с работниками образования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения ДДУ |  |  | Е. Дикиджи |  |  |  |  | Справка |  |  |  |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.. | Уровень организации работы спортивных секций к максимальным охватом учащихся. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | А. Брагуца |  |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 4.6. | Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса содержании технологии, мониторинг на всех ступенях обучения. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | Инспектора |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 4.7. | Об эффективности воспитательной деятельности всех субъектов воспитания учебного заведения в ходе проведения Недель прав человека и прав ребенка. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | Н.Мостовая |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 4.8 | Анализ стратегии совершенствования педагогических кадров, способствующий обеспечению и улучшению качества образования в учебном заведении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О. Вичева |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Уровень соблюдения единых требований к организации учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | М. Терзи |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.0. | Формирование ключевых образовательных компетенции на уроках русского языка и литературы. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | О.Вичева |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.1. | О сотрудничестве всех воспитательных агентов в реализации прав детей, находящихся в затруднительном положении. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | Н.Мостовая |  |  |  |  |  | Справка на АС |  |  |
| 5.2. | Уровень составления и качество реализации годового планирования в учебных заведениях района. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | Зам. начальника |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.3. | Об эффективном использовании ИКТ в формирование профессиональной деятельности.. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | П.Маковей |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.4. | Уровень внедрения здоровьесбергающих технологий во всех ступенях обучения. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения ДДУ |  |  |  | Инспектора |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.5. | Анализ основных направлений деятельности школьных библиотек учебных заведений района. |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  |  | А. Карагиоз |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Организация контроля со стороны администрации ДДУ за физическим состоянием дошкольников. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  | Н. Кулачка |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.5. | О ходе выполнения решений принятых августовской педагогической конференции 2010 года на уровне гимназии и лицеев района. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Ю. Димова Инспектора |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.6. | О подготовке к летней оздоровительной компании -2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Н.Мостовая |  |  |  |  | Проект плана |  |  |  |
| 5.7. | О состоянии спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в учреждениях района. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | А. Брагуца |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.8. | Соблюдение трудового законодательства администрациями учреждений образований в части заключения индивидуальных трудовых договоров с работниками образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | К.Дикиджи |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 5.9. | О работе старших медицинским сестер по вопросам физического воспитания дошкольников. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  | Н.Кулачка |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Уровень осуществления витаминизации и иммунизации учащихся в осеннее-вессний период учебного года. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведение |  |  | Менеджеры учебных заведения Мед. Работники Инспектора |  |  |  |  |  | Информация |  |  |
| 6.2. | Использование ИКТ в школьном менеджменте |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | П. Маковей |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 6.3. 6.4. | Выполнение Закона образования в части поддержки молодых специалистов Об адаптации молодых специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Е. Дикиджи |  |  |  |  |  | Информация |  |  |
|  | Анализ осуществления процесса аттестации учебных заведений в 2010-2011 учебном году. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | О. Вичева |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 6.5. | Реализация программного материала по курсам ПДД и ППБ в учебных заведениях. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Н. Мостовая |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
| 6.6. | Обогатяване лексикалната култура на учениците чрез речеви теми из битовия и обществения живот в уроците по български език. |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебные заведения |  |  | Л.Каврыкова |  |  |  |  |  | Справка |  |  |
|  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | О мерах, предпринятых администрации ДДУ по улучшению качества питания дошкольников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  |  | Инспектор |  |  |  |  | Справка |
| 6.7 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДДУ и в учебных заведениях в рамках учебной недели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДДУ |  |  |  | Инспектора |  |  |  |  | Справка |
| 4. МОНИТОРИНГ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Соблюдение Положения по набору лицеистов в X класс. |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | М. Терзи |  |  |  | Информация |  |  |  |  | МПМ до 10 сентября |
| 4.2 | Мониторинг ситуации о продолжении учёбы или трудоустройства выпускников IX, XII классов учебных заведений района. |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | М. Терзи |  |  |  | Информация |  |  |  |  | Для служебного пользования |
| 4.3 | Мониторинг охвата надомным обучением детей, имеющие физические недостатки. |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  | М. Терзи |  |  |  | Отчет |  |  |  |  | МПМ |
| 4.4 | Осуществление учебными заведениями учёта посещаемости детей из социально-уязвимых семей и детей из «группы риска» |  |  |  | В течение учебного года (октябрь, декабрь, апрель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация по результатам мониторинга |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Работа учебных заведений по охвату детей из социально-уязвимых семей и детей из «группы риска» секционной и кружковой деятельностью. |  |  |  | В течение I семестра |  |  |  |  |  |  | Н.Мостовая |  |  |  | Информация по результатам мониторинга |  |  |  |  | Совещание менеджеров АС |
| 4.6 | Мониторинг работы проводимой учебными заведениями совместно с правоохранительными органами по профилактике правонарушений ( встречи, «круглые столы», беседы). |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Н.Мостовая |  |  |  | Отчет (I семестр, II семестр) |  |  |  |  | Для служебного пользования |
| 4.7 | Мониторинг соблюдения единых требований к организации учебного процесса. |  |  |  | В течении года |  |  |  |  |  |  | М.Терзи |  |  |  | Информация |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Мониторинг ситуации обучения учащихся, переведенных с отрицательной оценкой. |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  |  |  | М. Терзи |  |  |  | Информация |  |  |  |  | АС |
| 4.9 | Мониторизация посещения учебными заведениями социально-уязвимых семей и семей детей из «группы риска» с целью изучения морально-психологического климата в семье. |  |  |  | Сентябрь-апрель |  |  |  |  |  |  | М. Чолак Н.Мостовая |  |  |  | Информация |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Охват питанием уч-ся начального, гимназического, лицейского звеньев и детей из социально-уязвимых семей на бюджетные средства органов местного публичного управления. |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Мониторинг выполнения ОУ и УО решений, принятых августовской педагогической конференции-2010 г. |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Зам. начальника инспектора, гл. специалисты УО |  |  |  | Отчет к 10 апреля |  |  |  |  | Ю. Димова |
| 4.13 | Мониторизация питания учащихся и воспитанников ДДУ. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  | МПМ |
| 4.14 | Мониторинг организации часов медитации и ГПД в учебных заведениях района. |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация Отчет |  |  |  |  |  |
| 5. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ, СБОР И АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Набор базы данных по уч-ся , желающим получить образование за курс гимназии и средней школы экстерном |  |  | Январь Февраль |  |  |  |  | М.Терзи |  |  |  | Аналитические данные |  |  |  |  | Для служебного пользования |  |
| 5.2. |  |  | Итоги зимней и летней сессии в классах лицейского звена |  |  | Декабрь Май |  |  |  |  | М. Терзи |  |  |  | Информация |  |  |  |  | Для служебного пользования Отчёт |  |
| 5.3. |  |  | Выполнение практической и теоретической части программы на всех ступенях обучения |  |  | Январь Май |  |  |  |  | М.Терзи |  |  |  | Информация |  |  |  |  | Для служебного пользования Отчёт |  |
| 5.4 |  |  | Подготовка учебных заведений и ДДУ к работе в осенне-зимний период. |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Менеджеры УЗ и ДДУ М.Чолак |  |  |  | Отчеты |  |  |  |  | Совещания менеджеров УЗ и ДДУ |  |
|  |  |  | Обеспеченность учебных заведений района учебниками |  |  | сентябрь |  |  |  |  | А.Карагиоз |  |  |  | Информация |  |  |  |  | Для служебного пользования |  |

| № | Содержание работы |  | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка планов: - плана работы управления образования на 2010-2011 учебный год; -план работы МЦ на 2010-2011 учебный год. -индивидуальных планов специалистов УО, инспекторов, методистов; -план спортивно-массовых мероприятий | До 15.09.2010г. До 15.09.2010 г. До 10.09.2010 г. |  | О. Вичева Специалисты ГРУОМС и МЦ | Утверждение на АС Утверждение на АС |
| 7.1. | Разработка номинального списка педагогических кадров Тараклийского района, аттестуемых в 2010-2011 учебном году». | До 20.09.10 г. |  | О. Вичева | Утверждение Начальником УО |
| 7.8. | Разработка проектов приказов: - об экспресс-анализе работы учебных заведений и ДДУ; -о проведении фронтального контроля учебного заведения; -об организации и проведении процесса аттестации в учебных заведениях и ДДУ; -о прохождении курсовой подготовки в 2010 году; -о проведении конкурса «Учитель года»; -о проведении районной предметной олимпиады. | В соответствии с планом контроля В соответствии с графиком контроля 20.09.2010 г. Декабрь, 2010 г. Октябрь, 2010 г. Январь, 2011 г. |  | Н. Кулачка О. Вичева О. Вичева | Утверждение начальником УО Утверждение начальником УО Утверждение начальником УО Утверждение начальником УО Утверждение начальником УО Утверждение начальником УО |
| 7.9. | Разработка Положений: - Положение конкурса «Учитель года»; -Положение конкурса научно-исследовательских работ - Положение о проведении районной предметной олимпиады; -Положение конкурса «Спортивная площадка в ДДУ. Уровень использования нестандартного оборудования «. Положение конкурса» Озеленение территории сада и огороды в ДДУ» | Октябрь, 2010 г. Ноябрь,2010г. Январь, 2010 г. Март,2010г. Апрель,2010г. |  | О. Вичева О. Вичева О. Вичева Н. Кулачка Н. Кулачка | Рассмотрено на АС Рассмотрено на АС Рассмотрено на АС Рассмотрено на АС Рассмотрено на АС |
| 7.10 | Формирование сводного заказа на учебно-методическую литературу для общеобразовательных учреждений. | Январь, 2011 г. |  | А. Карагиоз | Заявка МПМ |
| 7.11 | Составление заявки на педагогические кадры на 2011-2012 уч.г. | Январь, 2010 г. |  | Е.Дикиджи | Заявка МПМ |
| 7.12 | База данных выпускников гимназического и лицейского циклов 2010г. | сентябрь |  | М.Терзи |  |
| 7.13 | База данных на выпускников гимназического и лицейского циклов на 2010-2011 у.год. | Ноябрь Январь Апрель |  | М.Терзи П.Маковей |  |
| 7.15 | Учет и выявление поврежденных и утерянных учебников. | В течение учебного года |  | А.Карагиоз |  |

План работа Тараклийского районного управления образования, молодежи и спорта на 2010-2011 уч.г.

VIII. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ.

| № | Предмет |  | Цель: | Класс | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Математика | 1.1 1.2 1.3 | Выявить уровень вычислительных навыков. Выявить уровень качества знаний уч-ся . Установить стартовые возможности уч-ся при переходе из одной ступени обучения в другую. | II VI V | Декабрь март октябрь | Инспектор Маковей П.К. П. Маковей |
| 2 | Русский язык Русский язык | 2.1 2.2 | Умение составлять связный текст. Эффективность использования оценочного теста как этапа подготовки к итоговому тестированию в 9 классе. | III IX | Апрель Декабрь | Инспектор О. Вичева |
| 3 | Румынский язык | 3.1 | Уровень умения навыков учащихся при анализе литературного произведения. | VIII |  | Е. Дикиджи |
| 4 | Русская литература | 4.1 | Контроль усвоения стандарта образования по русской литературе за курс 9 класс. | IX | Май | О. Вичева |
| 5 | Болгарский язык | 5.1 | Как се приспособяват към лицейската программа и какви успехи са постигнали | X | Февраль | Каврыкова Л. |
| 6 | Иностранные языки | 6.1 | Выявить - умения и навыки творческого письма - использования глагольных форм | VII | февраль | М. Терзи |
| 7 | Биология | 7.1. | Выявить качество знаний и уровень сформированности умений и навыков по предмету | VII | Апрель |  |
| 8 | Физика | 8.1 | Определить уровень знаний по предмету. | IX | Апрель | Маковей П.К. |
| 9 | История | 9.1 | Определить уровень знаний по предмету. | IX | Февраль | А. Карагиоз |
| 10 | Музыкальное воспитание | 10.1 | Овладение уч-ся способами постижения музыкального искусства | IV | Апрель | Н.Мостовая |
| 11 | Предварительное тестирование | 11.1. | Проверить соответствие заданий теста требованиям предметных куррикулумов. | IV IX XII |  | Инспектора |
| 12 | Национальное тестирование | 12.1. | Проверить уровень знаний учащихся к моменту завершения обучения в I ступени. | IV | В соответствии с графиком МПМ | Инспектор |
| 9 | Финальное тестирование | 10.1. | Выявить уровень знаний выпускников гимназической и лицейской ступеней обучения. | IX XII | В соответствии с графиком МПМ | Инспектора |
| 10 | Участие в тестировании в рамках Проекта «PISА” | 11.1. | Выявить уровень возможности социализации учащихся в жизнь. | Уч-ся 1993 года рождения | в соответствии с графиком МПМ | П. Маковей |

План работа Тараклийского районного управления образования на 2010-2011 уч году

IX. ПЛАН  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  АТТЕСТАЦИИ МЕНЕДЖЕРСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РАЙОНА В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ.

| № | Виды деятельности | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка номинального списка аттестуемых в 2010-2011 учебном году. | До 20.09.10 г. | О. Вичева | Предоставить список в МПМ до 1.10.2010 г. |
| 2 | Подготовить законодательную базу проведения процедуры аттестации: 1.разработать проекты приказов: - «О проведении аттестации педагогических кадров района в 2010-2011 г.» - «О проведении аттестации в учебном заведении». -«О создании районной комиссии по мониторизации процесса аттестации». -«О создании комиссии районной по аттестации менеджерских кадров». -«О введении в состав локальных аттестационных комиссий образовательных учреждений доуниверситетского образования специалистов из других учебных заведений». | Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь | О. Вичева Директора УЗ | Приказ утверждаем нач. ГРУОМС Копию приказа представить в УО до 5.10.10 г. Утверждается на АС, начальник УО После утверждения Положения по аттестации менеджерских кадров Утверждает начальник УО |
| 3 | Разработать план-график работы локальных аттестационных комиссий. | Сентябрь | Учебные заведения | График работы локальной комиссии представить в УО до 10.10.2010г. |
| 4 | Создать аттестуемым условия для - прохождения курсовой подготовки; - методической учёбы в районе - методической учёбы в учебном и дошкольном учреждении; - организовать публичные отчёты по самооценке аттестуемых. | В течение учебного года Аттестационный период | Н. Кулачка О. Вичева Менеджеры учебных заведений и ДДУ Менеджеры учебных заведений и ДДУ | График проведения |
| 5 | - подготовить презентацию опыта работы педагогов- претендентов на присвоение/подтверждение I дидактической степени; - организовать презентацию портофолию аттестуемых. | Аттестационный период Аттестационный период | Методическая служба УЗ Председатель локальной аттестационной комиссии | отчётов и презентаций включить в план работы локальных аттестационных комиссий |
| 7 | Провести индивидуальные и групповые консультации для аттестуемых по вопросам подготовки и формирования аттестационных материалов. | В течение года |  |  |
| 8 | Организовать аналитико- диагностическую деятельность комиссии по мониторингу процесса аттестации в учебных заведениях и ДДУ. | Аттестационный период |  |  |
| 9 | Заседания районной аттестационной комиссии. | Октябрь Февраль Апрель май | Ю. Димова |  |
| План работа Тараклийского районного управления образования на 2010-2011 уч году Мероприятия по внедрению информационных и коммуникационных технологий №; Содержание работы; Сроки; Уровень рассмотрения; Объект контроля, изучения. Создание информационно-технологической инфраструктуры системы образования. Обслуживание сайта ГУО; Постоянно; Электронная обработка; ГУО. Накопление материала на сайте Web-сайта; Постоянно; Электронная обработка; ГУО. Обслуживание электронной почты.; Постоянно; Электронная обработка; ГУО. Консультация и поддержка администрации и педагогов учебных заведений в использование ИКТ.; Постоянно; Консультация; ГУО. Паспортизация. Сбор и обработка информации по учебным заведениям района.; сентябрь 2010г. январь 2011г. июнь 2011г.; МП / адм. совет; Все учебные заведения. Заполнение базы данных на выпускников начального, гимназического и лицейского циклов; Январь, март, май; Банк данных, МП; Все учебные заведения. Организация дистанционного заполнения пакета документов в учебных заведениях района; В течение года; Банк данных; Все учебные заведения. Проведение видео совещании; В течение года; Все учебные заведения. Проведение семинара при использование электронной почты для новой версии документа оборотов Онлайн по воспитательной работе.; Октябрь; Электронная обработка; Гимназия г. Тараклия. Работа по созданию информационных ресурсов системы образования. Техническое и информационное сопровождение сайта управления образования.; Постоянно; Электронная обработка; ГУО. Создание презентации на районных мероприятиях; В течение года; Электронная обработка; ГУО. Организация сетевого представительства методических объединений.; Январь; Электронная обработка; Все учебные заведения. Консультация и техническая поддержка учителей и специалистов ГУО в разработке электронных средств образовательного назначения.; Постоянно; Консультация; Все учебные заведения, ГУО. Содействие в создании условий (информирование, консультирование) для привлечения администрации и педагогических работников к управлению дистанционными формами работы.; В течение года; Банк данных; Все учебные заведения. Внедрение ИКТ в образовательный процесс и административно-управленческую деятельность образовательных учреждениях. Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе; В течение года; Банк данных; Все учебные заведения. Мероприятия по организации доступности компьютеров для учителей и учащихся; - составление графика работы компьютерных классов; - составление графика работы учителей, учеников в компьютерных классов.; Сентябрь- ноябрь; Банк данных; Все учебные заведения. Использование технических средств и информационных компьютерных технологий в преподавании учебных дисциплин: - на начальной ступени; -в гимназической; - в лицейской.; В течение года; Банк данных; Все учебные заведения. Мониторинг деятельности директоров школ по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий в практику управления образовательным учреждением; в течение года; Все учебные заведения. |

План работы Тараклийского районного управления образования  на 2010-2011 уч.г.

X. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОЙ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновить базу данных на детей из социально-уязвимых семей и детей « группы риска», детей где один и оба родителя выехали на заработки. | 20.09.10 г. | Учебные заведения: зам. директора по ВР Управление образования: Мониторинг, анализ, контроль: Н. Мостовая |
| 2 | Изучить морально- психологический климат в социально- уязвимых семьях и семьях детей из «группы риска». | Сентябрь-октябрь | Учебные заведения: зам. директора, кл. руководители, психологи |
| 3 | Составить психолого- педагогическую характеристику на каждого учащегося из социально-уязвимых семей и детей из «группы риска» и обновить индивидуальную папку на каждого из этих детей. | Сентябрь-октябрь | Учебные заведения Управление образования: Мониторинг: Н. Мостовая |
| 4 | Провести анализ анонимного анкетирования учащихся 8-12 классов района по выявлению скрытой преступности. | Ноябрь | Учебные заведения ГРУОМС анализ |
| 5 | Установить сотрудничество с органами местного публичного управления по выявлению и защите детей из социально- уязвимых семей. | В течение года | Учебные заведения Управление образования: Мониторинг Н. Мостовая |
| 6 | Охват детей из социально-уязвимых семей и детей из «группы риска» секционной и кружковой деятельностью. | Сентябрь | Учебные заведения Управление образования: Мониторинг: Н.Мостовая |
| 7 | Организация встреч, бесед, «круглых столов» с участием работников правоохранительных органов. | В течение года | Учебные заведения Управление образования: Мониторинг: Н.Мостовая |
| 8 | Проведение месячника по пропаганде правовых знаний и профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся. | Февраль | Учебные заведения Управление образования: Мониторинг: Н. Мостовая |
| 9 | Организация учёта посещаемости детей из социально-уязвимых семей и детей из «группы риска». | В течение года | Управление образования: Мониторинг: М.Терзи |
| 10 | Проведение Недель Прав Человека и Ребенка. | Ноябрь, декабрь | Учебные заведения Управление образования: Мониторинг Н. Мостовая |